## 污水规划
全市城市污水处理厂工程进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设规模(万立方米/日) | 总投资（万元） | 计划开工时间 | 土建工程进度 | 设备安装进度 | 累计完成投资（万元） | 备注
1 | 青龙河净水厂工程 | 3 | 24646.88 | 2015.11 | 完成100% | 完成100% | 20000 | 规划外
2 | 陷泥河净水厂工程 | 4 | 7509.62 |  | 正在准备招标 |  |  | 规划外
3 | 兰山区柳青河第二污水处理厂工程 | 2 | 7000 | 2016.8.10 | 完成100% | 0% | 4200
4 | 罗庄区第二污水处理厂扩建项目 | 5 | 12000 |  | 签订拆迁合同7户 |  |  | 规划外
5 | 河东区第三污水处理厂工程 | 1 | 2700 |  |  |  |  | 规划外
6 | 临沂市河东区第一污水处理厂首创工程 | 3 | 7900 |  | 已完成临时设施建设
7 | 高新区污水处理厂扩建工程 | 3 | 10000 |  | 土地预审意见已出
8 | 经济技术开发区污水处理厂扩建工程 | 3 | 5500
9 | 郯城县污水处理厂二期扩建工程 | 2 | 4000 | 2017.03 | 10% | 0% | 300
10 | 郯城经济开发区污水处理厂二期扩建工程 | 2 | 5500 | 2018.01 | 0% | 0% | 0
全市“十三五”城市污水处理厂工程进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设规模(万立方米/日) | 总投资（万元） | 计划开工时间 | 土建工程进度 | 设备安装进度 | 累计完成投资（万元） | 备注
11 | 郯城县新村银杏产业开发区污水处理厂工程 | 0.2 | 1500 | 2017.4 | 1% | 0% | 50 | 规划外
12 | 兰陵县第二污水处理厂工程 | 2 | 6000 |  | 已完工 | 已完工 | 6000
13 | 沂南县第三污水处理厂工程 | 4 | 6000
14 | 平邑县污水处理厂扩建工程 | 3 | 4200 |  | 已完工 | 已完工 | 4200
15 | 费县第二污水处理厂工程 | 2 | 5000
16 | 蒙阴县污水处理厂三期工程 | 3 | 4800 | 2017-06-01
17 | 临沭县污水处理厂扩建工程 | 3 | 5000
合计 |  | 45.2 | 119256.5

## 管网规划
全市“十三五”城市污水管网建设进展情况表
序号 | 项目名称 | "十三五“规划建设长度 （公里） | 总投资 (万元) | 其中：2017年规划建设任务（公里） | 2017年完成建设长度（公里） | 累计完成建设长度（公里） | 累计完成投资 （万元）
1 | 中心城区污水管网工程 | 68 | 34000 | 11.8 | 0 | 5.66 | 2000
2 | 罗庄区污水管网工程 | 15 | 2700 | 3 | 0 | 1.5 | 270
3 | 河东区污水管网工程 | 23.73 | 3038.7 | 7 | 0 | 6 | 2000
4 | 高新区污水管网工程 | 3 | 240 | 0.4 | 0 | 1 | 150
5 | 经开区污水管网工程 | 40 | 6000 | 7.2 | 0.7 | 7.9 | 1000
6 | 临港区绿色化工园区污水管网工程 | 20 | 1800 | 8 | 5.5 | 13.5 | 1360
7 | 郯城县城区“十三五”污水管网工程 | 60 | 7200 | 20 | 5.45 | 20.5 | 2460
8 | 兰陵县城区污水管网工程 | 36 | 4320 | 22.4 | 5.8 | 9.9 | 1909
9 | 沂水县城区污水管网工程 | 11.4 | 2600 | 30 | 0 | 6 | 900
10 | 沂南县城区污水管网工程 | 58.62 | 5979.44 | 12 | 7 | 19 | 1938
11 | 平邑县城区污水管网工程 | 11 | 5500 | 2 | 0 | 9.355 | 4900
12 | 费县城区污水管网工程 | 31.51 | 3430 | 20 | 0.5 | 5.2 | 620
13 | 蒙阴县城区污水管网工程 | 12 | 1000 | 0 | 0 | 10.406 | 800
14 | 莒南县城市污水处理设施配套管网项目 | 45.9 | 4481 | 18 | 3.5 | 9.5 | 927.4401
15 | 临沭县城区污水管网工程 | 29.09 | 1997 | 16 | 1 | 2.7 | 160
| 合计 | 465.25 | 84286.14 | 177.8 | 29.45 | 128.121 | 21394.4401

## 再生水规划
全市“十三五”城市再生水利用工程进展情况表
序号 | 项目名称 | 新增再生利用能力（万立方米/日） | 总投资 （万元） | 计划开工时间 | 土建工程（%） | 设备安装（%） | 完成投资（万元） | 进展情况
1 | 经济技术开发区再生水利用工程 | 1 | 1000
2 | 郯城县中水深度处理工程 | 2 | 4000 | 2017-06-01 |  |  |  | 正在编制可行性研究报告和环境影响评价报告
3 | 临沭县再生水利用工程 | 2 | 4000 | 2017-06-01 |  |  |  | 该项目可行性研究报告、项目环境影响报告已编制完成
| 合计 | 4 | 9000

## 污泥规划
全市“十三五”污泥处置工程进展情况表
序号 | 项目名称 | 污泥处理 设施投资 （万元） | 新增污泥处理处置能力（吨/日，污泥按含水率80%计） | 计划开工时间 | 土建工程（%） | 设备安装（%） | 完成投资（万元）
1 | 临沂中环新能源污泥处置工程 | 3000 | 300
2 | 郯城县污泥处置工程 | 3702 | 100 |  | 100% | 100% | 2860
3 | 兰陵县污泥资源化利用中心 | 1900 | 60 |  | 100% | 50% | 1600
4 | 沂南县污泥处置工程 | 3000 | 30 |  | 30% |  | 30
5 | 费县污泥处置工程 | 2000 | 20
| 合计 | 13602 | 510 |  |  |  | 0