## Sheet1
被督查项目整改及处理情况统计表
序号 | 工程名称 | 监管单位 | 存在问题 | [6 empty] | 督办单号 | 整改处理情况
|  |  | 施工现场未围挡 | 进出道路未硬化 | 工地物料未篷盖 | 场地未洒水清扫保洁 | 未密闭运输 | 出入车辆未清洗 | 未安装视频监控
1 | 慧谷领域G4、G5 | 河东区 |  |  | √ | √ |  | √ |  | 临大气督办 〔2016〕20号 | 整改完成，根据《中华人民共和国大气污染防治法》115条处罚。
2 | 中铁沂河大桥项目 | 市政处 安质处市政科 |  |  | √ | √ |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕30号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
3 | 荣盛华府项目 | 安质处一科 |  |  | √ |  |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕30号 | 一期二批已移交；二期整改完成，回复单未见处罚意见。
4 | 高尔夫庄园项目 | 安质处一科 |  |  | √ |  |  | √ |  | 临大气督办 〔2016〕30号 | 整改进行中，回复单未见处罚意见。
5 | 金泰舒格兰项目 | 安质处二科 |  |  | √ |  |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕30号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
6 | 天泰华府 | 安质处二科 |  |  | √ | √ |  | √ |  | 临大气督办 〔2016〕30号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
7 | 沂州立交桥市政工地 | 市政处 安质处市政科 |  |  | √ | √ |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕30号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
8 | 金泰华府北府 | 安质处三科 |  |  |  | √ |  | √ |  | 临大气督办 〔2016〕56号 | 落实整改中，回复单未见处罚意见。
9 | 焦庄家园 | 安质处三科 |  |  | √ |  |  | √ | √ | 临大气督办 〔2016〕56号 | 整改落实中，回复单未见处罚意见。
10 | 应用科学城北市政工地 | 兰山区 |  |  | √ | √ |  | √ |  | 临大气督办 〔2016〕62号 | 停工整改落实，回复单未见处罚意见。
被督查项目整改及处理情况统计表
序号 | 工程名称 | 监管单位 | 存在问题 | [6 empty] | 督办单号 | 整改处理情况
|  |  | 施工现场未围挡 | 进出道路未硬化 | 工地物料未篷盖 | 场地未洒水清扫保洁 | 未密闭运输 | 出入车辆未清洗 | 未安装视频监控
11 | 九年教育学校 | 河东区 |  |  | √ |  |  | √ |  | 临大气督办 〔2016〕74号 | 整改完成，根据《中华人民共和国大气污染防治法》115条处罚。
12 | 前河湾棚户区改造 | 河东区 |  |  | √ |  |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕74号 | 整改完成，根据《中华人民共和国大气污染防治法》115条处罚。
13 | 龙凤花园 | 安质处二科 |  |  | √ |  |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕76号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
14 | 临沂市民广场 | 安质处二科 |  |  | √ |  |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕76号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
15 | 康桥郡 | 安质处二科 |  |  | √ |  |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕76号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
16 | 天泰华府 | 安质处二科 |  |  | √ |  |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕76号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
17 | 百联华府 | 安质处二科 |  |  |  | √ |  | √ |  | 临大气督办 〔2016〕76号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
18 | 颐高上海街 | 安质处二科 |  |  |  | √ |  | √ |  | 临大气督办 〔2016〕76号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
19 | 齐鲁园广场 | 安质处二科 |  |  | √ | √ |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕76号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
20 | 圣兰菲诺东区 | 安质处二科 |  |  |  | √ |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕76号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
被督查项目整改及处理情况统计表
序号 | 工程名称 | 监管单位 | 存在问题 | [6 empty] | 督办单号 | 整改处理情况
|  |  | 施工现场未围挡 | 进出道路未硬化 | 工地物料未篷盖 | 场地未洒水清扫保洁 | 未密闭运输 | 出入车辆未清洗 | 未安装视频监控
21 | 荣盛华府 | 安质处一科 |  |  | √ |  |  | √ | √ | 临大气督办 〔2016〕80号 | 整改完成，回复单未见处罚意见。
22 | 白沙埠社区 | 兰山 | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | 临大气督办 〔2016〕81号 | 下达停工通知书，待整改达标后重新施工，同时处以罚款。
23 | 凯恩花园 | 安质处一科 |  |  | √ | √ |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕82号 | 下发停工通知书，立即整改。未覆盖已经全部覆盖；安排专人进行清扫、洒水。
24 | 滨河阳光b座 | 兰山区 |  |  | √ |  |  |  |  | 临大气督办 〔2016〕95号 | 停止生产，落实整改达到标准后重新施工。处以罚款。
25 | 古城社区刘庄小区33#34#43# | 兰山区 |  | √ | [5 empty] | 临大气督办 〔2016〕95号 | 停止生产，落实整改达到标准后重新施工。处以罚款。