临沂市2011年城市无车日活动实施方案

为推进我市交通节能减排工作，倡导绿色交通出行理念，引导城市构建低消耗、低污染和低排放的绿色交通体系，促进城市交通健康可持续发展，推动资源节约型、环境友好型社会建设，根据住房和城乡建设部《关于做好2011年中国城市无车日活动有关工作的通知》（建城[2011]73号）要求，结合我市实际，特制定本方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，紧紧围绕2011年中国城市无车日“绿色交通·城市未来”的活动主题，积极开展多种形式的无车日活动，进一步提高广大市民对低碳绿色生活方式和消费方式的认识，倡导选择公共交通、自行车、步行等低碳绿色的交通方式出行，改变出行理念和生活方式，切实提高公众的环保意识，在全社会构建绿色交通文化，促进城市和谐发展。

二、活动时间和主题

活动时间：2011年9月20日

活动主题：绿色交通·城市未来

三、活动内容

（一）宣传发动

1、各新闻媒体广泛宣传报道无车日活动。自9月1日开始，通过报纸、广播、电视、网络等新闻媒体在不同时段播放无车日活动公益广告片、宣传标语、宣传片等。

责任单位：市委宣传部、市文广新局

2、利用公交车辆等设施开展宣传活动。自9月1日开始，在市区各停车场、公交站牌、出租车站牌等场所张贴“绿色出行 从我做起”的宣传标语，利用车辆、车站、车载电视、沿路电子显示屏开展宣传活动，倡导市民绿色出行。

责任单位：市交通运输局、市城市管理局

3、利用手机短信等无线网络信息平台宣传无车日活动。自9月1日开始，每周两次发送宣传信息：“我市将于9月20日开展城市无车日活动，请您尽可能选用公共交通、自行车、步行等绿色交通方式出行”。

责任单位：中国移动临沂分公司、中国联通临沂分公司

4、开展城市无车日全民倡议活动。9月19日，在《临沂日报》刊登倡导绿色出行署名文章。

责任单位：市住建委、市委宣传部、市文广新局

（二）组织实施

1、举行“城市无车日活动”启动仪式。9月20日10:00，在滨河路凤凰广场举行“城市无车日活动启动仪式 ”。启动仪式结束后，进行“绿色交通 从我做起”的万人签名活动，参观以“绿色交通·城市未来”为主题的图片展。

责任单位：市住建委、市交通运输局

2、举办健康骑行活动。9月20日10:30，在滨河路凤凰广场举行健康骑行出发仪式，组织不少于300人的健康骑行巡游活动，宣传绿色出行方式，倡导绿色交通理念。

责任单位：市体育局、市园林局、市直机关工委、市总工会

3、车辆限行。无车日当天7:00-19:00，政府机关、企事业单位公务车，除保留10%应急用车外，其余车辆暂停使用。特定路段实行交通管制，只对行人、自行车、公共汽车、出租车和校车、通勤车、特种车辆等其他公共交通方式开放。 交通部门要加大公交车辆班次，延长公交运营时间。

责任单位：市机关事务管理局、市公安交警支队、市交通运输局、市公交公司，各级机关、企事业单位

4、开展无车日问卷调查活动。无车日当天，组织开展无车日问卷调查活动，征询市民对公交发展、服务及绿色交通的建议等。

责任单位：市住建委、市交通运输局

5、监测空气质量和环境噪音。9月19日、20日 7:00至19:00，对特定路段的空气质量和环境噪音相关技术指标（空气中CO2、PM10、PM2.5、NOx含量等)进行监测。

责任单位：市环保局

（三）总结上报

1、对比无车日前后各项环境指标变化情况，形成分析报告，通过报纸、广播、电视等媒体向社会公布。

责任单位：市环保局

2、无车日当天，通过网络向活动领导小组办公室报送视频新闻、图文新闻和照片（视频新闻：至少1条集中反映无车日当天活动的2分钟视频新闻；图文新闻：不少于3张；活动照片：不少于10张，每张照片标注图名，大小不低于2M）。

责任单位：市委宣传部

3、9月26日前，各责任单位将活动情况总结报送活动领导小组办公室，活动领导小组办公室将活动总结上报省住房和城乡建设厅。

责任单位：市住建委、各责任单位

四、工作要求

（一）统一思想，提高认识。各级机关、企事业单位要进一步提高认识，高度重视节能减排工作，积极组织开展无车日活动，树立绿色出行观念，推进我市两型社会建设。

（二）加强领导，精心组织。成立活动领导小组，市政府副市长宋培杰同志任组长，市政府副秘书长赵富军同志、市住建委主任李作良同志任副组长，市委宣传部、市总工会、市直机关工委、市城市管理局、市交通运输局、市文广新局、市环保局、市体育局、市园林局、市机关事务管理局、市公安交警支队、中国移动临沂分公司、中国联通临沂分公司、市公交公司等部门分管负责同志为小组成员。活动领导小组办公室设在市住建委，负责活动的统筹协调和推进。

（三）明确责任，抓好落实。各责任单位要按照方案要求,进一步明确责任分工，加强协作配合，细化活动实施方案，于9月13日前报活动领导小组办公室，确保活动顺利进行。

（四）总结经验，建立长效机制。各责任单位要认真总结无车日活动经验，探索建立绿色出行长效机制，改善出行环境，方便市民出行。